## Sheet1
2015년도 사회보장정보원 정보화사업 추진현황
( 기준 : 2015.12.31, 단위 : 백만원)
분야 | 유형 | 사업명 | 목적 | 내용 | 일정 | 예산 (예산/계약액) | 담당부서 (중앙부처 사업과) | 유형
사회보장정보시스템 | 응용S/W 개발 | ’14년도 사회보장정보시스템 기능개선 사업 | • 사회보장정보시스템의 안정적 운영을 위한 점검 및 모니터링 강화 • 대외 제공자료에 대한 신뢰성 확보 | • 통합급여 생성 프로세스 개선 • 자격 연계서버 자료 이관 기능개선 • 금융재산조회시스템 기능개선 • 사회보장정보시스템 품질체계 기반 마련 | ‘14.12.24 ~ ’15.6.22 | 440/414 | 복지정보운영본부 복지정보관리본부 정보시스템품질부 (복지정보과) | 전략계획수립
| 응용S/W 유지보수 | ’15년도 사회보장정보시스템 통합유지관리 | • 사회보장정보시스템 안정적 운영과 사용자의 개선요구, 복지정책 변화에 따른 기능개선 등을 적기 반영하여 업무 효율화 실현 • 다양한 지자체 및 외부 기관 정보화사업 지원으로 복지 서비스 업무 처리 능력 향상을 위한 복지정보 서비스 제공 | • 사회보장정보시스템 사용자 SR 분석 및 처리 지원 • 복지정책 변화, 사용자의 개선요구에 따른 응용 프로그램 기능 개선 • 서비스 품질 모니터링 및 장애 대응 • 사회보장정보시스템(범정부) 고객 응대를 위한 헬프데스크 운영 등 | ’15.3.23 ~ '15.12.31 | 3,646/3,625 | 복지정보운영본부 복지정보관리본부 희망복지운영부 정보보호부 정보시스템품질부 (복지정보과) | 응용S/W 개발
사회서비스전자바우처 | 응용S/W 유지보수 | ’14년 전자바우처시스템 유지관리 용역 | • 시스템 표준절차에 근거한 유지관리 업무수행으로 서비스 품질 향상 및 개선지원 • 전문적인 유지관리 체계 수행에 따른 시스템 안정화 및 대국민 서비스 신뢰성 확보 • 정책 변경 및 제도개선에 따른 사용자 개선 요구사항 시스템 적용에 따른 전자바우처시스템 사용자 만족도 향상 • 정보시스템의 안정적 운영 환경 구축을 통한 수요자 중심의 서비스 기반 마련 • 유지관리 운영체계 안정화를 통해 고품질의 운영 및 유지관리 서비스를 향상하여 전자바우처시스템 신뢰도 향상 • 전문 기술 인력을 활용한 정보화 기술지원을 통해 기술역량 제고 및 대외적 위상 강화 | • 전자바우처 사업 및 정책 변화에 따른 응용 프로그램 개선 • 사업수행 기간 동안 발생되는 정기·비정기 개선 작업 • 사용자 체감도 향상을 위한 정기적인 시스템 성능개선 활동 수행 • 신규 정보화 사업 추진에 대한 응용 프로그램 기술 지원 • 응용프로그램 운영 시 발생 될 수 있는 장애에 대한 신속한 대응체계 마련 | '14.2.3 ~ '15.9.30 | 618/598.46 | 바우처개발부 | 응용S/W 유지보수
| 응용S/W 개발 | ’15년 전자바우처시스템 기능개선 및 유지관리 사업 | • 국가 바우처체계 전환을 대비한 데이터 품질 개선 및 관리체계 수립 • 부정수급 근절을 통한 복지재정 누수 방지 강화 • 개인정보보호 및 상담원 업무여건 개선 | • 국가 바우처체계 전환을 대비한 데이터 품질 개선 • 부정사용 방지를 위한 관리체계 개선 • 개인정보 보호기능 및 상담업무 지원시스템 구축 • 안정적인 전자바우처시스템 운영을 위한 유지관리 | ’15.9.4 ~ ’15.12.31 | 1,340/1,233 |  | 상용S/W 유지보수
| 기타 | 사회서비스 예탁은행 선정 사업 | • 사회서비스 예탁은행 계약기간 종료에 따른 차기 예탁은행 선정 • 사회서비스 자금관리 업무체계의 재편 • 금융업무 편의성 및 업무프로세스 일원화 | • 예탁은행 자금 전환 • 자금관리시스템 구축 • 비용지불관리 기능개선 • 전자바우처 관리체계 개선(ITSM) | ‘14.12.31 ~ ’18.2.28 | 0 |  | DB 구축사업
보육통합정보시스템 | 응용S/W 유지보수 | ’14년 보육통합정보시스템 기능개선 용역 | • e호조(지방재정관리시스템)와 연계를 통한 효율적 보조금 지급 및 집행 투명성 확보 • 아동의 예방접종 정보 연계를 통한 영유아 건강 관리체계 지원 • 어린이집 서식 간소화를 통한 행정 업무 부담 경감 • 육아종합지원센터 홈페이지 재개편 및 유관기관 업무지원 시스템 개선을 통한 정보 공유체계 강화 및 업무 효율성 향상 | • 지자체 보조금 지급 및 정산 업무 지원 • 영유아 예방접종 정보 연계 • 기타 어린이집 업무지원 • 육아종합지원센터 홈페이지 개편 | '14.10.16 ~ '15.3.15 | 2,200/1,980 |  | 인프라 환경 구축
| 응용S/W 유지보수 | ’15년 보육통합정보시스템 유지관리 용역 사업 | • 안정적인 시스템 운영을 위한 유지관리 및 전달 체계 구축 • 시스템의 지속적인 성능향상 및 안정화 방안 마련 • 수요자 지향적 시스템 관리 방안 마련 • 보육정책 변화에 유기적으로 대응할 수 있는 지원 체계 마련 | • (소프트웨어 운영유지) 정기·비정기 유지관리를 통한 개선활동을 보고하고 장애 발생 시 신속한 대응체계 마련 • (소프트웨어 기능보완) 사용자 개선 요구사항을 시스템에 적극 반영하여 사용자 만족도 향상 및 업무 효율화 실현 • (보육정책 변화 대응) 보육정책 및 법·제도 변화에 효율적으로 대응할 수 있도록 시스템 변경 및 기술 지원 • (기타 유지관리 사항) '15년도 보육통합정보시스템 관련 사업에 대한 업무협조 | ’15.6.1 ~ '15.12.31 | 1,135/1,087 |  | 기타
| 기타 | 보육서비스 예탁은행 선정 사업 | • 보육서비스 예탁은행 계약기간 종료에 따른 차기 예탁은행 선정 • 금융사고 예방, 장애 등 보안대책 강화 • 예탁관리시스템 등 업무관련시스템 개선 | • 예탁·바우처관리 시스템 UI전면 개편 • 예탁자금관리 및 바우처관리시스템 기능개선 • 고객만족향상을 위한 지원체계 개선(민원처리 기능 확대 등) | ’14.12.30 ~ ’17.12.31 | 0
지역보건의료정보시스템 | 응용S/W 개발 | ’15년 지역보건의료정보시스템 기능개선 및 유지관리 | • 임상관찰장비 인터페이스 표준모듈 개발을 통한 업무 효율화 • 통계기반의 맞춤형 보건정책 수립 지원을 위한 통계시스템 사용 편의성 및 활용성 강화 | • 임상관찰장비 인터페이스 표준모듈 및 지역건강수준 분석기능 개발 • 신규지침 적용 등 사용자 요구사항 반영 • 예방접종 연계기능 점검 및 개선 | ‘15.7.10 ~ '15.12.16 | 507/495 | 보건의료정보운영부
| 응용S/W 개발 | ’15년 지역보건의료정보시스템 기능개발 및 보안컨설팅 | • 수요자 중심의 정보제공을 통한 이용편의성 향상 | • 아토피ㆍ천식 예방관리시스템의 이관 및 통합 • 개인별 건강정보 분석기반 마련을 위한 컨설팅 및 기능개선 | ‘15.10.7 ~ '15.12.4 | 448/439 | 보건의료정보운영부 (건강정책과)
보건의료정보표준 관리시스템 | 인프라 환경 구축 | 보건의료정보표준관리시스템 장비 구매 | • 보건의료정보표준 관리시스템(HINS) 장비증설을 통한 운영환경 개선 | • WAS서버, DB서버 각 1대 구매(총 서버 2대) • 기존 프로그램 소스 및 DB 데이터 자료 이관 | 15.11.16 ~ '15.12.31 | 40/37 | 보건의료정보표준화부
사회복지시설정보시스템 | 응용S/W 개발 | ’15년도 사회복지시설정보시스템 기능개선 사업 | • 사회복지시설정보시스템을 활용한 평가 업무개선, 지자체 행정 업무지원, 사회복지시설의 업무 효율화 증대를 위한 기능개선 | • 사회복지시설 평가 및 안전점검 기능개선 • 사회복지시설 평가지표 선정 및 기능반영 • 평가분석 기능 화면 구성 등 | ’15.9.4 ~ '15.12.18 | 520/487 | 복지시설관리부 (사회서비스자원과)
보건복지포털 | 응용S/W 개발 | 공공보건포털 기능개선 및 모바일 웹 구축 사업 | • 수요자 중심의 서비스 및 환경 제공 | • 모바일 웹 구축 • 온라인 민원 서비스 UI 및 절차 개선 • 보건기관 위치서비스 연계를 통한 위치정보 통합 제공 | ‘15.9.10 ~ '15.12.17 | 77/75 | 포털운영부 (건강정책과)
| 기타 | 기관 홈페이지 개편 사업 | • 사회보장정보원 출범에 따른 역할과 정체성에 대한 대국민 인지도 제고를 위한 홈페이지 구축 | • CI 및 기관명칭 변경 • 메인 화면 및 메뉴 전면 개편 • 포털 연계 등 콘텐츠 신규 추가 • 반응형 웹 적용 • 검색기능 신규 도입 및 CMS 개선 | 15.5.20 ~ '15.8.28 | 50/49 | 포털운영부
보건복지사이버안전센터 | 기타 | 보건복지사이버안전센터 보안관제 위탁운영사업 | • 전문 인력을 통한 보안관제 • 정보보호 및 예방활동 • 침해사고 대응능력 강화 | • 24시간 보안관제, 침해대응, 취약점 분석 • 사이버공격 정보를 실시간 수집․분석하고 위협내용을 전파 • 사이버공격으로 인한 피해 최소화 및 확산 방지 | ’15.1.1 ~ '15.12.31 (3년 연속사업중 2년차) | 1,226/1,226 | 사이버안전센터 운영총괄부 (정보화담당관)
개인정보통합관제센터 | 기타 | 개인정보통합관제센터 위탁운영 | • 보건 복지 분야 개인정보처리시스템 개인정보 오남용 모니터링 및 노출점검을 통한 사전예방 등 | • 보건복지 분야 개인정보처리시스템 개인정보오남용 모니터링 • 보건복지 분야 홈페이지 개인정보 노출점검시스템 운영 • 보건복지 분야 개인정보보호 교육·컨설팅 | ’15.1.1 ~ '15.12.31 | 762/620.8 | 개인정보통합관제센터운영총괄부 (정보화담당관)
공통 | 인프라 환경 구축 | IT인프라 운영 지원체계 강화 | • 정보시스템 인프라 운영환경 최적화 유지 | • 안양 지역보건정보센터 전산기계실 위탁 운영 • 운영시스템 H/W 및 S/W 유지보수 • H/W 및 상용 S/W 전문인력 기술지원 | ’15.3.1 ~ '15.12.31 | 4,704/4600 | 정보시스템기반부
※ 대상 : 사회보장정보원 예산으로 추진되는 사업(보건복지부 및 타 부처 예산 사업 제외)
Note on C10: - 전략계획수립 - 응용 S/W 개발 - 응용 S/W 유지보수 - 상용 S/W 유지보수 - DB 구축사업 - 인프라 환경 구축 - 기타