## Sheet1
2021년도 한국사회보장정보원 정보화사업 추진현황
( 기준 : 2021.2.28, 단위 : 백만원)
연번 | 유형 | 사업명 | 사업 내용 | 사업 일정 (예정) | 예산 | 담당부서
1 | 응용S/W 유지관리 | 2021년 지역보건의료정보시스템 유지관리 사업 | 지역보건의료정보시스템 DW 운영 및 유지관리 | 21.4~12 | 195 | 보건의료기획부
2 | 응용S/W 유지관리 | 2021년 정신건강사례관리시스템 유지관리 사업 | 정신건강사례관리시스템 유지관리 | 21.4~12 | 140 | 보건의료기획부
3 | 응용S/W 개발 | 2021년 디지털의료지원시스템 장비지원 및 기능개선 | 지자체 화상장비(웹캠형, 태블릿PC) 지원, 디지털의료지원시스템 기능개선(통신점검 기능개발, 방문간호모형용 화상솔루션 적용 등), 개인정보 영향 평가, 화상 솔루션 조달 구매 | 21.5~10 | 428 | 디지털보건의료사업부
4 | 기타 | 의료취약지 의료지원 시범사업 사용자지원 관련 정보화물품 구매 | 2020년 지자체 기도입 장비 구매를 통한 사용자 지원 강화 | 21.2 | 2 | 디지털보건의료사업부
5 | 응용S/W 유지관리 | 2021년 모바일 보건소시스템 유지관리 사업 | 모바일보건소시스템 유지관리 및 SR처리 | 21.4~12 | 143 | 디지털보건의료사업부
6 | 인프라(상용S/W, H/W) 구매 | 2021년 모바일 보건소시스템 추가SW 도입 사업 | SSL VPN, 모바일 단말보안 구매 | 21.4~5 | 60 | 디지털보건의료사업부
7 | 기타 | 사회서비스 전자바우처 전용카드 제작 및 운영 | 사회서비스 전자바우처 전용카드 제작 | 21.5~22.5 | 370 | 재정관리부
8 | 콘텐츠 제작 | 사회서비스 전자바우처 결제앱 사용자 동영상 매뉴얼 | 사회서비스 전자바우처 결제앱 사용자 동영상 매뉴얼 제작 | 21.7~9 | 10 | 재정관리부
9 | 응용S/W 유지관리 | 2021년 보육·사회서비스 정보시스템 통합유지관리 사업 | 보육정보시스템, 사회서비스전자바우처시스템의 운영 및 유지관리 | 21.3~12 | 1639 | 보육서비스정보부
10 | 응용S/W 유지관리 | 2021년도 사회서비스 바우처 부정수급 탐지시스템 유지관리 사업 | AI·FDS 기반 부정수급 탐지 기능 및 RPA 업무자동화 기능 유지관리 | 21.4~12 | 115 | 서비스모니터링부
11 | 기타 | 한국사회보장정보원 운영시스템 문자 및 스마트메세지 발송 통합발주 | 우리원 운영시스템 문자메세지 발송서비스에 대한 통합발주를 통해 사용자 편의제공 | 21.2~22.2 | 253 | 사회서비스보육기획부
12 | 인프라(상용S/W, H/W) 구매 | 고객상담센터 원격지원 솔루션 임대방식 라이선스 구매 | 고객상담센터 원격지원 상담 서비스 제공을 위한 라이선스 임대 | 21.2~22.1 | 22 | 고객지원부
13 | 인프라(상용S/W, H/W) 구매 | 2021년 화상교육 솔루션 라이선스 구매 | 화상교육을 위한 솔루션 라이선스 구매 | 21.2 | 11 | 고객지원부
14 | 응용S/W 개발 | 2021년 한국사회보장정보원 홈페이지 기능개선 | 청사이전에 따른 기관홈페이지 보완 및 보안 강화 | 21.5~12 | 30 | 포털운영부
15 | 응용S/W 유지관리 | 2021년도 집단감염위험시설 전자출입명부 관리시스템 유지관리 | 집단감염위험시설 전자출입명부 관리시스템 유지관리 | 21.3~12 | 357 | 급여관리부
16 | 응용S/W 유지관리 | 2020~2021년도 사회보장정보시스템 통합유지관리 | 사회보장정보시스템 안정적인 운영 유지관리 | 21.1~12 | 4556 | 통합자격정보부
17 | 응용S/W 개발 | 2021년도 위기아동 정보시스템 고도화사업 | 국가아동학대정보시스템, 복지로, 행복e음, e아동행복지원시스템의 기능개선 | 21.3~22.2 | 1340 | 사례관리정책지원부
18 | 감리 | 2021년도 위기아동 정보시스템 고도화사업 | 국가아동학대정보시스템, 복지로, 행복e음, e아동행복지원시스템의 기능개선 사업의 감리 | 21.5~6 | 118 | 사례관리정책지원부
19 | 콘텐츠 제작 | 2021년도 사회복지시설평가 현장평가위원 교육영상 제작 | 2021년도 사회복지시설평가 현장평가위원 온라인 교육영상 제작 | 21.4~5 | 10 | 시설사회서비스평가부
20 | 콘텐츠 제작 | 2021년도 사전컨설팅 및 역량강화 교육영상 제작 | 2021년도 사전컨설팅 및 역량강화 교육을 위한 영상 제작 | 21.4~5 | 60 | 시설사회서비스평가부
21 | 응용S/W 유지관리 | 2021년도 취약노인 및 시설정보시스템 통합 유지관리 | 취약노인지원시스템 및 시설정보시스템 운영 및 유지관리 | 21.3~12 | 451 | 노인사례관리부
22 | 응용S/W 개발 | 2021년 사회복지시설정보시스템 기능개선 사업 | 2021년 사회복지시설정보시스템 기능개선 등 | 21.4~6 | 68 | 복지시설정보부
23 | 인프라(상용S/W, H/W) 구매 | 21년 개인정보 통합관제 대상기관 확대 | 개인정보 통합관제 확대를 통한 개인정보 오남용 예방 | 21.6~12 | 750 | 개인정보보호센터 운영총괄부
24 | 응용S/W 유지관리 | 개인정보보호 지원시스템 유지관리 사업 | 개인정보보호 지원시스템 유지보수 | 21.4~12 | 8 | 개인정보보호센터 운영총괄부
25 | 인프라(상용S/W, H/W) 구매 | 2021년도 보안관제시스템 노후장비 교체 | 백업스토리지 교체 및 SAN스위치 증설 | 21.4~6 | 58 | 사이버안전센터운영총괄부
26 | 인프라(상용S/W, H/W) 구매 | 2021년 의료ISAC 보안관제 정보화 자산 물품 구매 | 로그수집 시스템 및 의료ISAC 백신 라이선스 구매 | 21.6~7 | 155 | 의료기관공동보안관제센터 운영총괄팀
27 | 응용S/W 개발 | 2021년 보안관제 및 침해대응 종합상황판 구축 | 의료기관공동보안관제센터, 진료정보침해대응센터 종합상황판 개발 | 21.6~9 | 499 | 진료정보침해대응센터
28 | 기획 | 2021년 주요정보통신기반시설 보안 컨설팅 | 기반시설 및 원내시스템 취약점 점검, 웹 모의해킹 등 | 21.5~10 | 240 | 정보보안부
29 | 인프라(상용S/W, H/W) 구매 | 2021년 한국사회보장정보원 정보보안 강화 사업 | 보안 솔루션 및 장비 도입, 노후장비 교체, 물리적 망분리 등 | 21.5~6 | 329 | 정보보안부
30 | 운영 및 유지관리 | 2020~2021년 보건복지사이버안전센터 보안관제 위탁운영 | 사이버 침해위협에 대한 상시 보안관제시스템 운영 | 21.1~12 | 1700 | 사이버안전센터운영총괄부
31 | 운영 및 유지관리 | 2020년~2021년 의료기관공동보안관제센터(의료ISAC) 보안관제 위탁운영 | 의료ISAC 보안관제 위탁운영 | 21.1~12 | 690 | 의료기관공동보안관제센터 운영총괄팀
32 | 응용S/W 개발 | 2021년도 업무지지원시스템 기능개선 및 고도화 | 평가위원 풀 관리, 사업관리 등 기능 개선 | 21.5~6 | 141 | 원내정보화관리부
33 | 인프라(상용S/W, H/W) 유지관리 | 2021년 한국사회보장정보원 전산자원 통합유지관리 | 우리 원의 전산자원에 대한 유지관리 | 21.3~22.2 | 5998 | 시스템기반부
34 | 인프라(상용S/W, H/W) 구매 | 2021년 한국사회보장정보원 정보인프라 보강 사업 | 원내시스템 HW 및 상용SW 도입 | 21.8~10 | 145 | 시스템기반부
35 | 인프라(상용S/W, H/W) 구매 | 2020년 한국사회보장정보원 원격근무 시스템 구축 사업 | 원격근무시스템 구축용 보안장비/HW/SW 도입 | 21.2~5 | 552 | 시스템기반부
36 | 인프라(상용S/W, H/W) 구매 | 2021년 정보화물품(OA기기) 구매 | 노후 OA장비 교체 및 타 부서 요청장비 구매 | 21.3~6 | 245 | 원내정보화관리부
37 | 인프라(상용S/W, H/W) 구매 | 2021년 한글 ALA 라이선스 갱신 | 원활한 사무업무 진행을 위한 라이선스 구매 | 21.6 | 51 | 원내정보화관리부
38 | 인프라(상용S/W, H/W) 구매 | 2021년 MS GAS 갱신 | 원활한 사무업무 진행을 위한 라이선스 구매 | 21.12 | 164 | 원내정보화관리부
※ 상기 일정은 사업추진 상황에 따라 변경될 수 있음
Note on C10: - 정보화전략계획수립 - 응용 S/W 개발 - 응용 S/W 유지관리 - 시스템운용환경 구축사업 - 인프라(상용 S/W, H/W) 구매 - 인프라(상용 S/W, H/W) 유지관리 - DB 구축사업 - 콘텐츠 제작 - 감리 - 기타