## Sheet1
2023년도 한국사회보장정보원 정보화사업 추진현황
( 기준 : 2023.2.28, 단위 : 백만원)
연번 | 유형 | 사업명 | 사업 내용 | 사업 일정 (예정) | 예산 | 담당부서
1 | 운영 유지관리(운영비) | 2022년~2023년 의료기관공동보안관제센터(의료ISAC) 보안관제 위탁운영(2차년도) | 진료정보문서저장소 및 민간의료기관 보안관제 위탁운영 업무 | 23.1~23.12 | (2차) 837 | 의료정보보호센터
2 | SW개발 | 2022년도 원내 업무지원시스템 및 e-감사시스템 기능개선 사업 | 원내 업무지원시스템 및 e-감사시스템 기능개선 | 22.10~23.4 | 333 | 원내정보화관리부
3 | 운영 유지관리(상용SW/HW) | 2023년 한국사회보장정보원 전산자원 통합 유지관리 | 2023년 전산자원 유지관리 | 23.1~23.12 | 5583 | 정보자원관리부
4 | SW개발 | 코로나19 대응 허브시스템 재구축 | 지역보건의료정보시스템 통합구축 오픈에 따른 코로나19 대응 허브시스템 재구축 필요 | 23.2~23.6 | 275 | 감염병 대응시스템 통합구축팀
5 | 기획(컨설팅) | 아동통합정보시스템 BPR | 22년 아동통합정보시스템 BPR 사업 | 23.4~23.7 | 310 | 복지안전사업부
6 | SW개발 | 2022년 e아동행복지원시스템 기능개선 | 22년 e아동행복지원시스템 기능개선 | 23.2~23.8 | 210 | 복지안전사업부
7 | 운영 유지관리(개발SW) | 2023년도 교육관리시스템 유지관리 사업 | 2023년도 교육관리시스템 유지관리 | 23.2~23.12 | 120 | 시스템교육부
8 | SW개발 | 2022년 복지제도 신설·변경 반영을 위한 정보시스템 구축 | 사회복지시설정보시스템, 사회서비스전자바우처시스템, 아동 장애인 등 개별시스템 통합개편 | 23.4~23.12 | 311 | 복지시설정보부
9 | SW개발 | 2022년 장애인건강보건관리시스템 구축 사업 | 장애인건강보건관리시스템 구축 사업으로 21년 장애인건강보건관리시스템 구축 사업의 후속 사업 | 23.3~23.11 | 773 | 사례관리정보부
10 | 기타(감리) | 2022년 장애인건강보건관리시스템 구축 사업 감리 | 22년 장애인건강보건관리시스템 구축 사업에 대한 감리 | 23.3~23.12 | 70 | 사례관리정보부
11 | 장비구입 및 임차 | '23년 고객상담센터 원격지원 솔루션 라이선스 임대 | 23년 고객상담센터 원격지원 솔루션 임대 | 23.2~24.1 | 24 | 고객지원부
12 | 운영 유지관리(개발SW) | 2023년 한국사회보장정보원 홈페이지 유지관리 | 2023년 한국사회보장정보원 홈페이지 유지관리 사업 | 23.4~23.12 | 50 | 포털운영부
13 | 기타 | 2023년 복지로, 기관 홈페이지 휴대폰 본인인증 서비스 | 2023년 복지로, 기관 홈페이지 휴대폰 본인인증 서비스 | 23.1~23.12 | 0.95 | 포털운영부
14 | 장비구입 및 임차 SW개발 | 2023년 정보인프라 보강 및 운영지원시스템 기능개선 | 23년 정보인프라 보강 및 원내 운영지원시스템 기능개선 | 23.6~23.11 | 1296 | 정보자원관리부
15 | 장비구입 및 임차 | 2023년 디지털의료지원시스템 화상장비 구매 | 사업참여기관 원격협진 수행을 위한 화상장비 구매 | 23.3~23.5 | 136 | 건강보건사업부
16 | SW개발 | 2023년 디지털의료지원시스템 기능개선 | 모바일 운영체제 지원을 위한 시스템 기능개선 진행 및 라이선스 구매 | 23.6~23.10 | 233 | 건강보건사업부
17 | 기타 | 2023년 디지털의료지원시스템 추가 연계 관련 개인정보영향평가 | 2023년 디지털의료지원시스템 추가 연계관련 개인정보영향평가 | 23.6~23.7 | 30 | 건강보건사업부
18 | SW개발 | 2023년 어르신건강관리사업 기능개선 및 고도화 | 23년도 어르신건강관리사업 기능개선 사업 | 23.5~23.11 | 190 | 건강보건사업부
19 | 운영 유지관리(상용SW/HW) | 2023년 지역보건의료정보시스템 유지관리 | 2023년 지역보건의료정보시스템 유지관리 사업 | 23.6~23.12 | 1200 | 지역보건의료정보부
20 | 운영 유지관리(개발SW) | 2023년 보육 및 부정수급탐지시스템 통합 유지관리 | 보육통합정보시스템 및 부정수급탐지시스템 통합 유지관리 사업 | 23.4~23.12 | 1408 | 보육서비스정보부
21 | 운영 유지관리(상용SW/HW) | 사회서비스 바우처 부정수급탐지시스템 시각화 솔루션 라이선스 구매 | 부정수급 탐지결과 시각화 분석을 위한 솔루션 라이선스 연장(1년) | 23.1~23.12 | 9.9 | 바우처심사관리부
22 | 운영 유지관리(개발SW) | 23~'24년 사회보장정보 통합플랫폼 유지관리 | 차세대 정보시스템의 안정적 운영, 복지제도 신설 및 개편에 따른 업무처리 기능개선 | 23.3~24.12 | 29762 | 정보기획부
23 | SW개발 | 23년 AI 활용, 초기상담정보시스템 구축 | 복지사각지대 발굴 규모의 확대(중앙) 및 복지공무원의 초기상담 및 사후관리 상담(지자체) 지원하기 위한 인공지능 기술이 접목된 콜 기반 대화 시스템 개발 | 23.5~24.2 | 2640 | 정보기획부
24 | SW개발 | 2022년 발달장애인 활동서비스 기능개선 | 발달장애인 활동서비스 기능개선 | 23.5~23.12 | 216 | 사회서비스정보부
25 | SW개발 | 2023년 발달장애인 활동서비스 기능개선 | 발달장애인 활동서비스 기능개선 | 23.5~23.12 | 214 | 사회서비스정보부
26 | SW개발 | 2023년 장애인건강보건관리시스템 구축 사업 | 장애인건강보건관리시스템 구축 3단계 사업 | 23.11~24.5 | 419 | 사례관리정보부
27 | 기타 | 개인정보영향평가(장애인건강보건관리시스템) | 장애인건강보건관리시스템에 대한 개인정보영향평가 수행 | 23.4~23.8 | 100 | 사례관리정보부
28 | 운영 유지관리(개발SW) | 2023년 취약노인지원시스템 유지관리 | 23년도 취약노인지원시스템 운영 유지관리 사업 | 23.4~23.12 | 319 | 사례관리정보부
29 | 장비구입 및 임차 | 2023년 보안장비 구매 사업 | 자체보안관제를 위한 위협관리시스템 구축, V3 정책서버 및 라이선스 갱신, 노후 정보보안 장비 교체 등 | 23.5~23.6 | 507 | 정보보안부
30 | 기획(컨설팅) | 2023년 주요정보통신기반시설 컨설팅 | 주요정보통신기반시설 취약점 진단 및 조치, 차년도 보호대책 수립 등 | 23.5~23.11 | 236 | 정보보안부
31 | 기타 | 기관 도메인 SSL 인증서 갱신 | 기관 대표 SSL 보안인증서 갱신 | 23.7~24.7 | 0.3 | 원내정보화관리부
32 | 장비구입 및 임차 | MS-GAS 및 한글ALA 라이선스 구매 | MS-GAS 및 한글 ALA 라이선스 갱신 | 23.12 | 3.09 | 원내정보화관리부
33 | SW개발 | 2023년 인사관리 고도화 및 원내시스템 기능개선 | 2023년 인사관리 고도화 및 원내시스템 기능개선 | 23.4~23.12 | 641 | 원내정보화관리부
34 | SW개발 | 2023년 통합분석 대상기관 확대 및 기능 고도화 | 2023년 통합분석 대상기관 확대 및 기능 고도화 | 23.5~23.11 | 750 | 개인정보보호센터
35 | 운영 유지관리(개발SW) | 2023년 개인정보보호 지원시스템 유지관리 | 2023년 개인정보보호 지원시스템 유지관리 | 23.4~23.12 | 10 | 개인정보보호센터
36 | 장비구입 및 임차 | 2023년 통합분석시스템 보안솔루션 라이선스 구매 | 2023년 통합분석시스템 보안솔루션 라이선스 구매 | 23.10~23.11 | 1 | 개인정보보호센터
37 | 기타 | 2023년 사회서비스전자바우처 본인인증 서비스 | 23년 사회서비스 전자바우처 본인인증서비스 | 23.1~23.12 | 3.78 | 사회서비스정보부
38 | 기타 | 2023년 사회서비스전자바우처포털, 국민행복카드포털 도메인 계약 연장 | 전자바우처 포털 및 국민행복카드포털 도메인 연장 | 23.2~25.2 23.3~25.3 | 0.858 | 사회서비스정보부
39 | 기타 | 2022년 사회서비스전자바우처 SSL 연장 | 사회서비스전자바우처 관련 사이트 개인정보보호 | 23.3~24.3 | 0.16 | 사회서비스정보부
40 | 기타 | 2022년 사회서비스전자바우처포털 아이핀 본인확인 서비스 연장 | 전자바우처 포털 운영 안정성 및 서비스 지속 | 23.2~24.3 | 0.55 | 사회서비스정보부
41 | 기타 | 2022년 사회서비스전자바우처 웹접근성 인증 연장 | 사회서비스전자바우처포털, 국민행복카드포털, 시각장애인업무지원시스템 웹접근성 인증 연장 | 23.4~ | 5 | 사회서비스정보부
42 | 장비구입 및 임차 | 2023년 의료정보보호센터 대표 메일 구축 및 사용자 인증 강화 | 신규 도메인 추가 및 국정원 보안요구사항 준수를 위한 대표메일 구축 및 2Factor 인증 도입 | 23.3 | 33.6 | 의료정보보호센터
Note on C10: 기획(BPR/ISP, ISMP) 기획(컨설팅) SW 개발 장비구입 및 임차 운영 유지관리(개발SW) 운영 유지관리(상용SW/HW) 운영 유지관리(운영비) 기타