## Slide 1: 2021년 연간 감사 계획
2021. 1.
한 국 사 회 보 장 정 보 원 감 사 실

## Slide 2
Ⅰ
일반현황
 주요업무
업무 전반 감사, 일상감사, 공직복무에 관한 사항
외부감사(감사원, 보건복지부 등) 지원에 관한 사항
윤리경영, 부패방지 및 청렴업무에 관한 사항
기관 고발, 진정 및 제보 등에 관한 사항
임원의 직무청렴계약 및 재산등록에 관한 사항
감사결과 사후관리 및 통계 유지관리에 관한 사항
 인력현황
구 분
합 계
('20. 12. 1. 현재, 단위 : 명)
일 반 직
연구직
비고
1급 2급 3급 4급 5급 6급 기능
정 원
6
- 1 1 1 2 1 - -
현 원
6
- 1 - 1 1 3 -
-
총괄 : 1명 감사업무 : 2명 청렴업무 : 3명

## Slide 3
Ⅱ
2021년 연간 감사계획
1
성공적인 외부감사 지원 및 자체감사 역량 강화
과제 개요
추진배경
  ’21년도 감사원 기관운영감사 대응 필요
  연간 상시 감사 증가로 감사 업무담당자의 역량 강화 요구
추진근거
  (감사원)「감사원법」및「공공감사에 관한 법률」
  (우리원)「정관」제13조 제4항(감사의 직무) 및「감사규정」
현황 및 문제점
  감사담당자 2인으로 외부감사 수감 대응을 위한 자체 역량강화를 통해 적기 대응 노력이 요구
  계약의 공정성․투명성 제고를 위하여 일상감사 업무에 공공구매 지원관리자 검토 절차(‘직접생산확인증명서’ 확인)를 추가하여 일상감사 업무의 증가 예상
  감사업무를 지원하는 관리시스템 부재로 인한 감사계획․ 수행․결과 등 관리체계 미흡으로 업무 효율성 저하
추진 계획
추진내용
  감사원 기관운영감사 수감 대응 지원(1~4월)
- 우리 원 최초 기관운영감사 수감에 따른 대응체계 확립 및 지원

## Slide 4
일상감사 업무의 확대(~4월)
일상감사 체크리스트 항목 확대에 따른 사전점검 체계 강화
  내용 : 현재 정보화사업분야(10개), 사업추진 공통분야(28개)에 대한 검토항목 확대를 통해 일상감사 요청 시 충분한 자체 사전점검 실시 ➠ 일상감사 업무 효율성 향상
공공구매지원관리자 검토 절차
  내용 : 공공구매지원관리자를 지정하여 일상감사를 통해 중소기업경쟁제품 여부에 대한 확인 절차 도입
➠ 중․소기업제품 공공구매제도 이행 및 중․소기업자 간 경쟁제도의 올바른 운영체계 확립
e-감사시스템 구축(~12월)
목적 : 감사계획․실시․결과 및 조치이행 등 시스템을 통한 관리체계 구축
내용 : 시스템을 활용한 감사대상 업무 발굴 및 선제적 대응을 통한 자체감사 실시, 외부감사 수감 시 대응체계 구축으로 감사 업무 혁신, 효율성 제고
감사 업무 효율성 및 전문성 강화
개인별 연간 감사 관련 교육 60시간 이상 의무 이수
감사 지적 사항에 대한 자율점검 체크리스트 항목 배포
외부전문가 자문을 통한 감사 업무 학습으로 전문성 강화
기대효과
일상감사 업무의 확대 및 e-감사시스템 도입을 통한 내부통제 강화
감사업무 담당자의 전문 교육이수 및 외부전문가의 협업을 통한 전문지식 습득 ➠ 외부감사 수감 대응 및 자체감사 전문성 확보

## Slide 5
3. 추진 일정
구 분 | 월 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
외부감사 대응 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
감사원 기관운영감사 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
일상감사 체크리스트 항목 확대
확대 검토 (반복 지적사항 등) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
체크리스트 개선 배포 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
e-감사시스템 구축
사업계획 수립 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
사전검토 및 일상감사 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
사업발주 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
시스템 구축 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
오픈 및 안정화 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
인수인계 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 6
2
청렴도 제고를 위한 참🕔감사 추진
과제 개요
추진배경
  내부직원들의 부당예산집행 등에 대한 인식문제로 기관 청렴도 하락에 대한 신뢰도 회복 및 인식개선 활동 요구
추진목적
  실무담당자(청렴지기*) 및 외부전문가(청렴옴부즈만**)의 의견을 반영한 감사 착안사항 발굴을 통해 실효성 있는 참여감사를 수행하고 내부 신뢰도의 회복, 청렴도 향상과 감사전문성 확보
*청렴지기 : 부서별 하위직급(주임, 대리) 1인을 지정하여 청렴문화 정착을 위한 점검 등 활동 수행
**청렴옴부즈만 : 회계, 감사 업무 등에 관한 재직 경험이 있거나 전문지식을 가진 외부전문가
현황 및 문제점
  2020년 종합청렴도 4등급* 권익위 측정) … 7.67점(전년 대비 0.70점↓)
(
    (외부청렴도) 계약추진 시 “금품․향응․편의 요구” 근절을 위한 인식, 내부통제력 강화 필요 … 5개년 연속 3등급 ➠ 올해 4등급으로 하락
    (내부청렴도) “부당 예산집행 경험”, “부당 업무지시 경험”이 전체 응답자의 약 15%에 해당* … 5개년 평균 4등급
* 전체 청렴도 측정 기관 평균 대비 경험률이 2～3배 높게 나타남
  부정의심사례에 대한 점검 및 결과 공유로 청렴도 향상과 기관 이미지 제고 필요

## Slide 7
추진 계획
추진내용
  본부별 종합감사(5~12월)
선정배경 : 징계시효를 고려한 본부별 정기 종합감사 실시
감사대상 : 고객지원본부, 정보기술본부, 정보보호본부, 보건의료본부
감사목적
  업무처리의 적정성 여부를 검증하고 업무부서의 원활한 업무추진을 위해 지원에 필요한 제도개선 사항들을 발굴
  직원들의 업무추진내용에 대한 문제점 등을 파악하여 경각심을 주고 이를 개선하기 위함
감사초점
  청렴지기를 통한 감사 착안사항 등 의견 수렴
  청렴옴부즈만을 통한 감사 중점사항, 결과에 대한 자문
  정보보안, 정보화사업, 예산집행, 일상감사 등 주요 업무 및 규정 등에 따른 업무추진 내용의 신뢰성 있는 자체점검 및 개선사항 발굴 수행
※ 감사원 기관운영감사와 중복되지 않도록 감사분야는 조정될 수 있음
기대효과
외부전문가(청렴옴부즈만)와 실무담당자(청렴지기)가 함께하는 참여감사 실시로 내부청렴도와 기관 신뢰도 향상
업무처리 시 규정 및 절차 확인에 대한 경각심을 부여하여 부적정한 업무처리의 재발방지 대책 마련

## Slide 8
3. 추진 일정
구 분 | 월 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
정기 종합감사 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
고객지원본부 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
정보기술본부 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
정보보호본부 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
보건의료본부 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |